## Blad1
Landing page
Als | wil ik | zodat ik | MOSCOW | status | sprint 1
Bezoeker | een landing bericht zien | geintreseerd raak | must | done | sprint 2
Bezoeker | een goede navigatie | makkelijk de site kan navigeren | must | done | sprint 3
Bezoeker | een lijst met services zien | zodat ik weet wat voor services het bedrijf aanbied. | must | done | sprint 4
Bezoeker | een stappen plan zien | zodat ik het proces van het verkrijgen van het product kan zien | must | done | sprint 5
Bezoeker | smooth scrolling | zodat ik met een knop naar het volgende stuk van de site kan scrollen | could | done
Bezoeker | een back to top knop | zodat ik met een knop terug naar boven kan scrollen. | could | not started
About page
Als | wil ik | zodat ik | MOSCOW | status
Bezoeker | informatie over het bedrijf zien | vertrouwd raak in het bedrijf | must | not started
Portfolio
Als | wil ik | zodat ik | MOSCOW | status
Bezoeker | afgeronde projecten zien | Weet waar het bedrijf tot in staat is. | must | not started
Bezoeker | tijdsduur van afgeronde projecten zien | Hoe lang het opleveren van product zou duren. | must | not started
Bezoeker | afbeeldingen van project zien | een zicht heb op afgeronde projecten | must | not started
Blog
Als | wil ik | zodat ik | MOSCOW | status
Bezoeker | blog posts zien | kan zien waar het bedrijf mee bezig is. | must | not started
Bezoeker | plaatjes zien | een zicht krijg over het onderwerp van de post | must | not started
Bezoeker | post datum zien | zodat ik weet van wanneer de post is. | must | not started
Bezoeker | auteur zien | zodat ik weet wie van het bedrijf het gepost heeft. | must | not started
Contact
Als | wil ik | zodat ik | MOSCOW | status
Bezoeker | Een contact email form hebben | gemakkelijk contact kan maken met het bedrijf | must | not started
Bezoeker | wil ik een telefoon nummer zien | zodat ik telefonisch contact op kan nemen met het bedrijf | must | not started
Bezoeker | wil ik een email zien | zodat ik ook zonder het formulier een email kan sturen. | must | not started
Bezoeker | wil ik social media zien | zodat ik het bedrijf op alle social media kan volgen. | must | not started